## 闽江大学
序号 | 合作事项 | 主要内容 | 甲方负责人 | 乙方负责人 | 当前进展 | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 问题清单\卡点
1 | 机电仿真实验室 | 联合先进制造学院，依托5G+云网+AI共建仿真实验室，支撑虚拟仿真教学与科研成果转化，打造"5G+工业仿真"标杆 | 宋爽 | 陈思然 |  | 9月15日赴闽江学院先进制造学院完成智能制造实训平台项目深度对接，双方在平台功能适配教学实训场景、多品牌设备统一联网接入、AI创新亮点打造等核心问题上达成共识 | 推动框架协议完成学校校内审批并签署；支撑学校按校企合作程序完成论证报告审议；跟进一期试点（机电仿真实验室+5G远程监测）方案细化 | TA私有化部署推进需协调团队实施；框架协议审批流程依赖校方节奏
2 | 5G远程生产线监测 | 依托5G专网与工业互联网技术，实现生产设备实时采集、远程监控与故障预警，打造"5G+工业互联网"典型案例 |  | 陈思然 |  | 同机电仿真实验室，共同推进智能制造实训平台方案 | 同机电仿真实验室
3 | 战略合作框架协议 | 围绕科研协作攻关（5G+工业互联网）、人才联合培养（联合培养专班、ICT认证）、产教融合案例（虚拟仿真与数字孪生实验平台、智慧迎新系统）、智能体支撑与应用（弹性算力、云端/本地算力协同调度）四大方向建立合作机制 |  | 许凌峰 | 协议0922版定稿 | 9月9-22日多轮修订战略合作框架协议，0922（下午）版定稿 | 推动框架协议完成学校校内审批并双方签署 | 框架协议审批流程依赖校方节奏
4 | 智能制造实训平台专项论证 | 形成"一个平台底座+两类合作场景（机电仿真实验室、5G远程监测）+三类核心实训系统（机电一体化、机器人及智能制造、工业数字孪生）+两期实施"总体架构，专项论证结论"建议开展" |  | 陈思然 | 论证报告V1.1完成 | 8月24日完成论证报告并迭代至V1.1 | 支撑学校按校企合作程序完成论证报告审议，推动立项采购
5 | 智慧迎新系统 | 开发/升级智慧迎新系统，覆盖填报、核验、宿舍分配、绿色通道等全流程；作为学校重要对外窗口，优先确保可控稳定 | 党政办 | 许佳 | 迎新平台指挥屏改造已交付 | 迎新平台指挥屏（驾驶舱）改造按期交付，开学日获客户赞许 | 回访使用感受
6 | DICT联合培养专班 | 参照兴业银行与学校合作模式，以计算机学院为主面向全校开展"微专业"辅修招生；电信确认需求后明确专业方向，实习阶段介入 | 何伟 | 林晟 | 方案提交人力部
7 | 算力服务支撑 | 面向理工科学院提供本地+云端联合算力；第一阶段云服务模式（框架协议），第二阶段混合云（私有化+云服务） | 范林元 | 郑昱晨 | 计算机学院陈潇教授团队已开展试用 |  | 继续推进 | 需省公司协助报告钟校长定夺，是否由现教中心或其他部门牵头签订算力服务合作框架
8 | 整体赋能合作 | 围绕联合实验室共建、教学成果奖及科技奖申报、科研项目联合申报、课程体系建设、产业融合等开展专题合作 |  | 郑昱晨 |  | 与学校共同申报国自然企业联合基金《端云大小模型多维协同资源管理关键技术研究》，闽大牵头联合上海交通大学申报 | 走访省科技厅，咨询重大专项申报事宜 | 需省公司领导和科创条线沟通集团公司争取立需求指南；需省级带队协同走访科技厅

## 警察学院
序号 | 合作事项 | 主要内容 | 甲方负责人 | 乙方负责人 | 当前进展 | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 问题清单\卡点
1 | 信息化规划 | 现场沟通中推荐邮政规划方案，客户同意。校方有信息化建设整体规划需求，电信参与输出规划方案 | 陈作讯（现教中心主任） |  | 客户同意 | 9月24日肖总带队拜访福建警察学院，与陈文荣书记等座谈，现场推荐信息化规划方案，客户同意 | 福州公司对接陈作讯（现教中心主任），落实信息化规划方案输出
2 | 无线信号覆盖 | 校内长期缺少电信无线网络覆盖，影响警务实训与应急通信。客户同意电信入场建设基站，补齐校园信号盲区 | 陈作讯（现教中心主任） |  | 客户同意电信入场 | 9月24日拜访中与校方沟通，客户同意电信进场建设通信基站 | 福州公司对接陈作讯，推进5G基站建设进场审批与施工
3 | 人工智能赋能管理教学 | 以"算力+AI+安全"一体化赋能，围绕警务教学、校园办公场景打造警务特色智能体应用，提供天翼云算力底座与量子密信安全通信保障 | 陈作讯（现教中心主任） |  |  | 9月24日拜访中与校方交流AI赋能管理教学方向 | 省公司负责AI+警务教学方案输出，福州公司配合，对接陈作讯
4 | 邀请参观二楼展厅 | 邀请校方领导赴省公司二楼展厅参观，展示电信数算一体化平台、AI智能体、安全等能力 | 阮章钊（办公室秘书） |  |  | 9月24日拜访中向校方发出参观邀请 | 省公司负责对接阮章钊（办公室秘书），组织二楼展厅参观
5 | 电信培训进校 | 将电信培训安排到学校举办，深化校企合作 | 范谋德（培训处处长） |  |  | 9月24日拜访中与校方商定电信培训进校安排 | 省公司负责对接范谋德（培训处处长），推进培训进校落地
6 | 战略合作协议 | 在校级层面签订战略协议，明确合作重点方向，为后续参与信息化建设打好基础 |  |  |  | 9月24日拜访中与陈文荣书记沟通战略合作协议方向 | 推动战略合作协议文本对接与签署
7 | ICT项目 | 学院准备对机房改造（约200万）、全校办公网络改造（约170万） |  |  |  | 9月24日拜访中了解到机房改造及办公网络改造需求 | 跟进机房改造与办公网络改造项目，争取ICT项目参与 | 校园网为移动优势院校，电信开户数为零，ICT项目需与移动竞争
8 | 校园网改造 | 学院校园网以移动运营为主，电信开户数为零，学院有意向对学生宿舍网进行改造 |  |  |  | 9月24日拜访中了解到校园网改造需求 | 对接校园网改造需求，输出学生宿舍网改造方案 | 移动优势院校，学生市场渗透难度大

## 教育学院
序号 | 合作事项 | 主要内容 | 甲方负责人 | 乙方负责人 | 当前进展 | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 问题清单\卡点
1 | 实操实训中心合作 | 学院现有510个座位，6-10月集中培训期座位不足，可合作扩容 | 戴桂钦（网络管理中心主任） |  |  | 9月29日肖总带队拜访福建教育学院，与吴承祯书记座谈，了解到6-10月集中培训期座位不足 | 推进实操实训中心合作方案对接
2 | 人工智能训练基地共建 | 学院已有AI训练基地，双方共建 | 戴桂钦（网络管理中心主任） |  |  | 9月29日拜访中与院方交流AI训练基地共建方向 | 推进AI训练基地共建方案对接
3 | 人工智能教研智能体 | 面向师资培训主业（中小学校长研修、骨干教师国培省培），打造教研智能体（培训老师的老师） | 戴桂钦（网络管理中心主任） |  |  | 9月29日拜访中与院方交流教研智能体方向 | 推进人工智能教研智能体方案
4 | 10月下旬二楼展厅参观汇报 | 邀请院领导赴省公司二楼展厅参观汇报（PPT），面向师资培训（培训老师的老师） |  |  |  | 9月29日拜访中与院方商定10月下旬展厅参观 | 10月下旬组织二楼展厅参观汇报（PPT），省公司负责
5 | 新校区信息化配套 | 学院拟新建综合教学楼，新增约5.2万㎡，总投资3.798亿元，配套3000万元信息化专项资金，目前可研阶段 | 戴桂钦（网络管理中心主任） |  | 可研阶段 | 9月29日拜访中了解到新校区信息化配套需求 | 积极参与新校区可研，输出信息化总集成方案争取卡位 | 新校区整体2028年建成，项目周期长
6 | 战略合作 | 推动与教育学院签订战略合作协议或合作备忘录 |  |  |  | 9月29日拜访中与院方交流战略合作方向 | 推动战略合作意向达成