## 工作表1
序号 | 合作事项 | 主要内容 | 甲方负责人 | 乙方负责人 | 当前进展 | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 问题清单\卡点
1 | 智慧迎新系统 | 开发/升级智慧迎新系统，覆盖填报、核验、宿舍分配、绿色通道等全流程，实现“一码报到、一网通办”；作为学校重要对外窗口，优先确保可控稳定，宁可功能精简 | 许佳 | 党政办
2 | 机电仿真实验室 | 联合先进制造学院，依托5G+云网+AI共建仿真实验室，支撑虚拟仿真教学与科研成果转化，打造“5G+工业仿真”标杆 | 陈思然 | 宋爽 |  | 1、联系泉州林实践团队，集团AI公司王腾专家，就内部能力进行摸牌拼盘， 2、拜访先进制造学院，明确智能制造实训系统需求，讨论了仿真平台能力（翼航仿真平台+工业互联网平台）、三类智能制造实训系统项目（机电一体化/机器人及智能制造/工业数字孪生）及电信切入点（数字化底座/网络运维/物联网接入/系统集成） | 梳理整合实训系统供给输出匹配客户需求的方案初稿（8/5前），推动项目进入对接阶段。
3 | DICT联合培养专班 | 参照兴业银行与学校合作模式，以计算机学院为主面向全校开展“微专业”辅修招生；电信确认需求后明确专业方向，实习阶段介入，主要服务县域数字经济 | 林晟 | 何伟 | 方案提交人力部 | 本周撰写了关于福建电信与高校产教融合战略合作的请示_20260721初稿，提交人力部。
4 | 产业人才匹配平台 | 搭建人才信息共享平台，实现“输入简历、匹配岗位”智能匹配；开设5G、云计算等培训认证，构建本地化ICT人才生态 | 林晟 |  | 暂停
5 | TeleAgent产品体验 | 部署TeleAgent至教学办公场景，收集师生反馈，形成“场景驱动—体验反馈—产品迭代”闭环，加速产品优化 | 郑昱晨 |  |  | 已经给徐院、范主任和陈潇教授开通，并发操作手册 | 回访使用感受 | 1.需要回访模板支持：尽量让客户少填写，但是可以引导出需求； 2.后续方案和全国案例支撑
6 | 算力服务支撑 | 面向理工科学院提供本地+云端联合算力；第一阶段云服务模式（框架协议），第二阶段混合云（私有化+云服务）；价格控制在市场平均水平 | 郑昱晨 | 范林元 |  | 1.已经按农大模式，提供普遍算力的框架服务沟通现交中心 2.计算机学院陈潇教授团队已经开展试用 | 继续推进 | 需要省公司协助报告钟校长定夺下。是否在自建算力暂时无法成型的情况下，由现教中心或者其他部门牵头，签订算力服务合作的框架
7 | 整体赋能合作 | 围绕联合实验室共建、教学成果奖及科技奖申报、科研项目联合申报、课程体系建设、产业融合等开展专题合作；电信提供退役设备与先进制造学院共建实验室 | 郑昱晨 |  |  | 与学校共同申报国自然企业联合基金，关于《端云大小模型多维协同资源管理关键技术研究》，该项目由闽大牵头，联合上海交通大学郑臻哲教授团队申报。 | 走访省科技厅，咨询重大专项申报事宜 | 1、郑教授团队由上交国家进步奖加持的副校长带队，科创打榜能力极强。需要省公司领导和科创条线，沟通集团公司，争取立需求指南。若能争取到集团资金，将使用我司“算力”服务来推动科研 2、需要省级带队，协同走访科技厅。（与玉溪已经预约）
8 | 5G远程生产线监测 | 依托5G专网与工业互联网技术，实现生产设备实时采集、远程监控与故障预警，打造“5G+工业互联网”典型案例 | 陈思然 |  |  | 联系泉州林实践团队，集团AI公司王腾专家，就内部能力进行摸牌拼盘。同项目2共同推荐 | 同项目2
AI生成 ¦ 生成内容标识 ¦ 2026-10-31
AIGC:6aaa9bcd-90d2-4473-993e-cd868adedf6c | {"Label":"1","ContentProducer":"001191110102MAD55U9H0F10002","ProduceID":"6aaa9bcd-90d2-4473-993e-cd868adedf6c","ReservedCode1":"9e8dc4c3-55fb-46c6-aeb7-b7b48207c722","ContentPropagator":"001191110102MAD55U9H0F10002","PropagateID":"6aaa9bcd-90d2-4473-993e-cd868adedf6c","ReservedCode2":"9e8dc4c3-55fb-46c6-aeb7-b7b48207c722"}